## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Planungsunterstützung | Apollo erstellt eine optimalen Tagesplan, Aufgrund der eigenen Termine/Tasks, der aktuellen Position und den Aufgaben der Mitarbeiter. | medum | 80h | - | - | waiting
2 | Verfgbarkeit von Klienten-Daten | Alle Dossiers der Klienten können jederzeit und überall abgerufen werden. | high | 40h | - | - | work in progress
3 | Unterstüzung bei der Benutzung des öffentlichen Verkehrs | Anhand des Tagesplans, der aktuellen Position und der Auswahl des Benutzers (ÖV oder Induvidualverkehr) kann Apollo elektronische Tickets lösen bei der SBB | medium | 80h | - | - | waiting
4 | Geo-Location Unterstützung | Apollo kann aufgrund der Tasks und Kartographiediensten eine optimal Route bereitstellen | low | 50h | - | - | waiting
aktueller Sprint (1, bis 17.05.2013)

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Datenkbank erstellen | XML erstellen | Database | Daniel | High | 4h | 2h | 2h | erledigt
1.2 | 1 | Datenbankabstraktion erstellen | Getter&Setter für XML | Controller | Daniel | High | 4h | 8h | 6h | erledigt
1.3 | 1 | Controller erstellen | Actions/Events/Requests programmieren | Controller | Fülli | Medium | 6h | 6h | 6h | erledigt
1.4 | 1 | GUI erstellen für Klientendaten | GUI mit Btns etc erstellen | UI | Fanky | Medium | 6h | 6h | 6h | in arbeit
1.5 | 1 | GUI erstellen für Klientekrankengeschichte | GUI mit Btns etc erstellen | UI | Julien | Medium | 6h | 6h | 6h | in arbeit
1.6 | 1 | Datenbank mit Daten füllen | XML abfüllen | Database | Daniel | Low | 2h | 1h | 1h | erledigt
1.7 | 2 | Update Datenkban | Datenbank ist kein XML, immoment Java Derby. Eventuell umsetzung auf MYSQL (eigener DB Server) | Database | Daniel | Low | 16h |  |  | pending
1.8 | 2 | Update Datenbankastratkion | Datenbankabstratkion sollten wenn möglich über Prozduren (stored) möglich sein, dies in einem weiteren Schritt später) | Database | Daniel | Low | 16h |  |  | pending
1.9 | 2 | Setzen von Viewport | Für die Anzeige auf Mobilegeräten (skalierung GUI) | UI | Julien | Low | 4h |  |  | pending