## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Planungsunterstützung | Apollo erstellt eine optimalen Tagesplan, Aufgrund der eigenen Termine/Tasks, der aktuellen Position und den Aufgaben der Mitarbeiter. | medum | 80h | - | - | waiting
2 | Verfgbarkeit von Klienten-Daten | Alle Dossiers der Klienten können jederzeit und überall abgerufen werden. | high | 40h | - | - | work in progress
3 | Unterstüzung bei der Benutzung des öffentlichen Verkehrs | Anhand des Tagesplans, der aktuellen Position und der Auswahl des Benutzers (ÖV oder Induvidualverkehr) kann Apollo elektronische Tickets lösen bei der SBB | medium | 80h | - | - | waiting
4 | Geo-Location Unterstützung | Apollo kann aufgrund der Tasks und Kartographiediensten eine optimal Route bereitstellen | low | 50h | - | - | waiting
aktueller Sprint (1, bis 17.05.2013)

## Sprint1 Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
2.1 | 1 | Datenkbank erstellen | XML erstellen | Database | Daniel | High | 4h | 2h | 2h | erledigt
2.2 | 1 | Datenbankabstraktion erstellen | Getter&Setter für XML | Controller | Daniel | High | 4h | 8h | 6h | erledigt
2.3 | 1 | Controller erstellen | Actions/Events/Requests programmieren | Controller | Fülli | Medium | 6h | 6h | 6h | erledigt
2.4 | 1 | GUI erstellen für Klientendaten | GUI mit Btns etc erstellen | UI | Fanky | Medium | 6h | 6h | 6h | erledigt
2.5 | 1 | GUI erstellen für Klientendaten / History | GUI mit Btns etc erstellen | UI | Julien | Medium | 8h | 8h | 10h | erledigt
2.6 | 1 | Datenbank mit Daten füllen | XML abfüllen | Database | Daniel | Low | 2h | 1h | 1h | erledigt
2.7 | 1 | Navigation | Basierend auf Vaadin-Framework die Navigation implementieren. | Controller | Julien | High | 4h | 4h | 5h | erledigt
2.8 | 1 | State Pattern | Anpassen der Navigation für State Pattern | Controller | Fülli | Medium | 3h | 3h | 3h | erledigt
2.9 | 1 | Styling | Styling, Mobile Optimierung | UI | Julien | Low | 3h | 4h | 4h | erledigt

## Sprint2 Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
2.10 | 2 | Update Datenkbank | Wechseln der Datenbank von Derby auf MYSQL, externer Hoster (GIT Issue) | Database | Daniel | Medium | 16h |  |  | pending
2.11 | 2 | Update Datenbankabstratkion | Datenbankabstratkion sollten wenn möglich über Prozduren (stored) möglich sein. Weiter auch Anpassungen wegen Punkt 2.10 | Database | Daniel | Medium | 16h |  |  | pending
2.12 | 2 | Setzen von Viewport | Für die Anzeige auf Mobilegeräten (skalierung GUI) | UI | Julien | Low | 4h |  |  | pending
2.13 | 2 | Installations Dokumentation | Doku erstellen für Dozenten, How-To für Installation, Build, etc | Dokumentation | Fülli | Medium | 4h | 2h | 2h | done
2.14 | 2 | Update Klassendiagramm | Updaten des Klassendiagramms bezogen auf den behandelten Use-Case | Dokumentation | Fülli | Low | 4h |  |  | in progress
2.15 | 2 | Update Domaindiagramm | Updaten des Domainmodels | Dokumentation | Fülli | Low | 2h |  |  | pending
2.16 | 2 | Update Sequenzdiagramm | Sequenzdiagramm anpassen Aufgrund des behandelten Use-Cases | Dokumentation | Fanky | Low | 6h |  |  | pending
2.17 | 2 | Refactoring Code | Aufgrund der neuen Anforderungen, Dokumentation des Codes benötigt es eine Überarbeitung der bereits geschriebenen Klassen, Interfaces, Funktionen etc. | Java | Julien | High | 8h | 6h | 8h | erledigt
2.18 | 2 | Update Diary | Update Diary | Dokumentation | Fanky | Medium | 2h